## Sheet1 (hidden)
PERIODO |  | POZO | WO# | PROPUESTA TECNICA | NOTIFICACION/AUTO. | AIS | ARS | REPORTES DIARIOS | SUMARIO | DIAGRAMA MECANICO | POST MORTEM | REGISTROS
JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021 | OPEX | YCAC-022 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLBA-027H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBC-049 | N/A | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CLB-019 | 3 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAK-183 | 2 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLB-041H | 1 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-124 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-052 | 9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-140 | 2 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-015 | 14 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACS-011 | 6 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-072 | 5 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACS-026 | 4 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-013 | 5 | OK | OK | OK | PE Firma Leo | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-004 | 5 | OK | OK | OK | PE Firma Leo | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-019B | 11 | OK | OK | ok | En proceso | OK | ok | OK | OK | N/A
|  | ACAC-162 | AB | OK | OK | OK | PE Firma Leo | OK | OK | OK | OK | X
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 29.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.12% | 91.5%
| CAPEX | ACAK-119 | 1 | OK | OK | OK | En proceso | OK | En proceso | N/A | N/A | OK
|  | ACA-078 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | OK
|  | ACA-219 | 2 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | N/A | N/A | OK
|  | ACAM-148 | 1 | OK | OK | OK | En proceso | OK | OK | N/A | N/A | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | al limite
| CPI | ACA-132H |  | OK | OK | OK | X | OK | OK | N/A | N/A | OK
|  | CLBC-51 |  | OK | OK | OK | X | OK | En proceso | N/A | N/A | OK
|  | ACA-203 (Fin) |  | OK | OK | ok | X | OK | OK | N/A | N/A | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 85.19% | al limite
96% en proceso de revision
88.53%
Q4
Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 | OPEX | ACAG-051 | 9 | OK | OK | OK | Firma PEC | OK | X | X | ok | N/A
|  | CNOI-041 | 7 | OK | OK | OK | Revision PEC | OK | X | X | ok | N/A
|  | ACAP-177 | 6 | OK | X | OK | Revision PEC | OK | X | X | ok | N/A
|  | RMYA-004 | 3 | OK | OK | OK | Revision PEC | OK | X | X | ok | N/A
|  | RMYA-005 | 4 | OK | OK | X | Firma PEC | OK | X | OK | ok | N/A
|  | ACAI-106 | AB. | OK | OK | OK | Firma PEC | OK | X | X | ok | X
|  | ACAF-087 | AB. | OK | OK | OK | Firma PEC | OK | X | X | ok | X
|  | ACAK-180 | 2 | OK | OK | OK | Revision Ejecución | OK | X | X | ok | N/A
|  | ACAH-092 | 5 | OK | OK | OK | Revision PEC | OK | X | X | ok | N/A
|  | CHSA-012 | 3 | OK | X | OK | Elaborando DH | OK | X | X | ok | N/A
|  | CHSA-006 | 3 | OK | OK | OK | Elaborando DH | OK | X | X | ok | N/A
|  | ACAJ-209 | AB. | OK | X | OK | Revision PEC | OK | X | X | ok | X
|  |  |  | 100% | 75% | 91.67% | 0% | 100% | 0% | 8.333% | 100% | 75% | 61.11%
|  | ACAH-194 | 3 | OK | X | OK | Elaborando DH | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  | CNOF-064 | 4 | OK | X | OK | Elaborando DH | OK | OK | N/A | N/A | N/A
|  | ACAK-182 | 3 | OK | X | OK | Firma PEC | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  | ACSA - 005 | 4 | OK | OK | OK | Elaboracion sumario | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  | YLBB-010 | 2 | OK | X | OK | Firma PEC | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  | ACAM-149 | 2 | OK | OK | OK | Elaborando DH | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  | ACAO-069 | 1 | OK | OK | OK | Elaborando DH | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 33.33% | 100% | 0% | 100% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 72.22%
|  | CLBC-049 | C5 | OK | OK | OK | Para revision ejecución | OK | OK | N/A | N/A | N/A
|  | ACAC-162 |  | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A | N/A | N/A
|  | CBLA-039H | Y TOOL | OK | OK | OK | Firma PEC | OK | OK | N/A | N/A | N/A
|  | ACAJ-133 | 1 | OK | OK | OK | Firma PEC | OK | OK | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 86.11%
| FUENTE | Sin ejecutar | [10 empty] | 79.17%
| FUENTE | Cargados a Post Mortem, ejecutado
| FUENTE | Terminados check
| FUENTE | Carperta creada
| FUENTE | Cargado Post mortem en ejecución
| FUENTE | En ejecución
Note on I9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pendiente RD 1 Y 2
Note on I51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: FALTA REPORTE DIARIO #1

## Ing. Prod-Eje.
PERIODO |  | POZO | WO# | PROPUESTA TECNICA | NOTIFICACION/AUTO. | AIS | REPORTES DIARIOS | SUMARIO | DIAGRAMA MECANICO | POST MORTEM | ACTIVIDADES APOYO | REGISTROS |  | ARS
JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021 | OPEX | YCAC-022 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | YLBA-027H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | CLBC-049 | N/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK
|  | CLB-019 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACAK-183 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | CLB-041H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACA-124 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACA-052 | 9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACA-140 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACA-015 | 14 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACS-011 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACA-072 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACS-026 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | CHSA-013 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | CHSA-004 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N/A
|  | ACA-019B | 11 | OK | OK | ok | OK | ok | OK | OK |  | N/A
|  | ACAC-162 | AB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | X
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 94.12% | 99.26%
| CAPEX | ACAK-119 | 1 | OK | OK | OK | OK | En proceso | N/A | N/A |  | OK
|  | ACA-078 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A |  | OK
|  | ACA-219 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A |  | OK
|  | ACAM-148 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A |  | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |  | 100% | 96.88% | al limite
| CPI | ACA-132H |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A |  | OK
|  | CLBC-51 |  | OK | OK | OK | OK | En proceso | N/A | N/A |  | OK
|  | ACA-203 (Fin) |  | OK | OK | ok | OK | OK | N/A | N/A |  | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% |  | 100% | 95.83% | al limite
97.32%
Q4
Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 | OPEX | ACAG-051 | 9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CNOI-041 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAP-177 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | RMYA-004 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | RMYA-005 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-106 | AB. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAF-087 | AB. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAK-180 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAH-092 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CNOF-053 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-012 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-006 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | TTSA-004 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAJ-209 | AB. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX | ACAR-130 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAH-194 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | CNOF-064 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAK-182 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACSA - 005 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | YLBB-010 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAM-149 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAO-069 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAC-080 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CPI | CLBC-046 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | CLBC-049 | C5 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAC-162 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAJ-271 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAF-087 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | CBLA-039H | Y TOOL | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAJ-133 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Actividades Rigless |  | 100%
[12 empty] | AVANCE INFORME Q4 | 100%
Q1 2022
ENERO/FEBRERO/MARZO | OPEX | YLBA-028 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAM-150 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-014R1 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-020 | 9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | TTSA-001 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-016HR1 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAG-061 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAP-056 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-219 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-063 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLBA-027H | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAQ-164 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-084 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-199 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSA-018S1 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHEA-004 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-058 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAJ-110 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-165 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLBA-016 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAJ-135H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX | YCAC-023 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | CNOA-047 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAC-079 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CPI | ACAI-106RE |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | OK
|  | ACAR-264H |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | OK
|  | ACAJ-209R1 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | ENERO |  | 100%
|  | FEBRERO |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  | MARZO |  | 100%
[12 empty] | AVANCE INFORME Q4 | 100%
En ejecución o x ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q2 2022
Abril, mayo junio | OPEX | YLBB-010 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CLBB-035 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAJ-201 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-016 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CNOF-055 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-002S1 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CNOC-013 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSD-027 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAG-065 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSC-013 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACSD-023 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAJ-202 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAH-081 | Ab. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CNO-032 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAO-158 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAQ-174S1 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-001 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAO-157 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLBD-003 | 11 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAE-082 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX | ACAG-060 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACSD-021 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CPI | ACAR-131 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACSB-034 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAK-234 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAK-186 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | ABRIL |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 100%
|  | MAYO |  | 100%
|  | JUNIO |  | 100% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q4 | 100%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q3 2022
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE | OPEX | YCAF-029S1 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAQ-117 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACA-020 | 10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLBD-24H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAB-059 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSD-028 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLB-001 | 18 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAG-190 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-166 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-037 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-011 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHEA-007 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAO-068 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAP-177 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSD-001 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-003 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ANCA-006 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-009 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAG-062 | 11 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ACAP-103 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
| CAPEX | YCAC-049 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAP-100 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | CHSA-010 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CPI | ACAK-239 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAR-265H |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAD-244H |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAL-237 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ACAL-232 |  | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | JULIO |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 100%
|  | AGOSTO |  | 100%
|  | SEPTIEMBRE |  | 100% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q3 | 100%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q4
OCT. NOV. DIC. | OPEX | ANCA-009 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAQ-116 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHEA-007 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CNOC-036 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-166 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-058 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CNO-025 | 10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBC-044H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAG-224 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAE-066 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | TTSA-004 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CHSA-011 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAF-086 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAC-170 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-006 | 20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSB-019 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAR-131 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACSB-017 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | TTSA-004 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-199 | AB. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX | ACAR-128 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACSD-026 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CNOD-049 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAM-147 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAE-206 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| CPI | ACAO-288 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACSB-033 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAL-233 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAO-284 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAH-273H |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAO-286 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAH-270H |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAL-249 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | OCTUBRE |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 100%
|  | NOVIEMBRE |  | 100%
|  | DICIEMBRE |  | 100% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q4 | 100%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q1 2023
ENERO, FEBRERO, MARZO | OPEX | TTSA-002 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAL-204 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CNO-032 | 9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAQ-174 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAH-083 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-108 | ABANDONO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAL-137 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAH-160 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAI-085 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YCAE-040 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAH-092 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-011 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YLBA-028 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBB-018 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBC-050 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | CLBA-038 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACSB-009 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | YCAC-049 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
|  | ACAQ-174 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAM-142 | 2 | OK | OK | OK | OK | X | X | X | OK | N/A
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 97.78%
| CAPEX | ACAI-107 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | PTLA-004 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAC-027 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | PTLA-003 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAO-284 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| CPI | ACAO-287 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CBLC-055 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | ACAO-283 |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  | CLBC-056WIW |  | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | ENERO |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 100%
|  | FEBRERO |  | 100%
|  | MARZO |  | 100% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q1 | 99.44%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q2
ABRIL, MAYO, JUNIO | OPEX | ACAH-195 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAK-125 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAQ-116 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAK-234 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACSD-025 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | YLBD-014 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACAL-138 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAR-132H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | CNO-009 | 18 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | YLBD-003 | 12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAL-233 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAH-161 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAM-143 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | YLBD-025 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX | ACAC-127 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAO-156 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAC-063 | 8 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | CLBB-021 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAH-270H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| CPI | ACAO-285 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
* |  | ACAK-246WIW |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAR-266 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAK-241 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100%
| Act. Apoyo *Rigless | ABRIL |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 100%
|  | MAYO |  | 100%
|  | JUNIO |  | 100% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q1 | 100%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q3 2023
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE | OPEX | CNOF-056 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | YCA-015 | 22 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | CNO-009 | 19 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACSA-006 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAI-084 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAO-286 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | CLBC-005 | 12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | Ok
|  | ACAI-197 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACSD-015 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACAK-186 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACAD-244H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACA-043 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACAK-121 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACSA-007 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  | ACAG-223 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A |  | En proceso
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX | ACAH-093 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| CPI | ACAH-081ReWIW |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAK-240H |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAI-199R1 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | ACAI-108RE |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | Ok
|  | CLBC-058H |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  | ACAR-268 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | JULIO |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 100%
|  | AGOSTO |  | 100%
|  | SEPTIEMBRE |  | 100% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q1 | 100%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Q4
| OPEX | ACAD-028 | 11 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK |  | OK
|  | ACAF-073 | 7 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK |  | Firma PEC
|  | ACAF-214 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | OK
|  | ACAO-287 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | OK |  | Firma PEC
|  | CHSA-011 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | OK
|  | CLBA-038 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | OK
|  | ACAC-170 | 3 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | En proceso
|  | ACAI-072 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | Firma PEC
|  | CLBA-007R1 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | En proceso
|  | CHEA-001 | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | En proceso
|  | ACSB-019 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | OK |  | En proceso
|  | ACAJ-134H | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK | X | N/A |  | En proceso
|  | ACAO-068 | 5 | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | N/A |  | En proceso
|  | ACAL-140 | 3 | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | OK |  | En proceso
|  | CHSA-011 | 6 | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | N/A |  | En proceso
|  | CNOI-038 | 1 | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | N/A
|  | YCAC-021 | 4 | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X |  | En proceso
|  | YCA-015 | 23 | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | N/A
|  |  |  | 94.44% | 100% | 100% | 88.89% | 72.22% | 16.67% | 72.22% | 0% | 94.44% | 70.99%
| CAPEX | ACSD-024 | 4 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  | ACAM-148 | 2 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  | ACAG-223 | 5 | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| CPI | ACAK-243 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK
|  | CLBC-060 |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  | ACAK-248H |  | OK | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | En proceso
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| Act. Apoyo *Rigless | OCTUBRE |  | 100% | [5 empty] | Act. Apoyo *Rigless |  |  | 66.67%
|  | NOVIEMBRE |  | 100%
|  | DICIEMBRE |  | 0% | [7 empty] | AVANCE INFORME Q4 | 84.41%
En ejecución
X ejecutarse
Documentos en elaboración
Documentos no encontrados en server
Pendiente carga en Carpeta public
Note on H9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pendiente RD 1 Y 2
Note on I47: Nadia Herrera: Version IWO
Note on I51: Nadia Herrera: Revision Ing.
Note on H54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: FALTA REPORTE DIARIO #1
Note on I55: Nadia Herrera: Rev. Ing.
Note on I57: Nadia Herrera: Version IWO
Note on I60: Nadia Herrera: Revisión Ing. Shaya
Note on I61: Nadia Herrera: Revisado por QA/QC Shaya. enviado a PEC
Note on F69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Nereida Medina @Juan Barahona Por favor su gentil ayuda colocando en el server las propuestas, notificaciones& resoluciones en el server faltantes en las columnas E y F
Note on I69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Ruben Dario Segovia Galarraga @Danny Rafael Campana Alvarez Por favor su gentil ayuda con el archivo en el server de los sumarios que consten con la revisión de Ing. y faltantes en la presente columna
Note on H88: Nadia Herrera: Fatal RD #1
Note on K89: Nadia Herrera: VER LAMINA CON FALTA INFORMACION
Note on F109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: done
Note on M109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: done
Note on F111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ok
Note on F131: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: done
Note on F151: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Richard Torres @Juan Barahona @Nereida Medina Su gentil apoyo subiendo al server las notificaciones de los pozo para e Q3 . Gracias
Note on F152: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ok
Note on F153: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: GP 4
Note on F154: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: done
Note on F155: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: TSC 105
Note on F156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Done
Note on F157: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: GP 4
Note on F158: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: TSC 105
Note on F159: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: GP 4
Note on F160: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: GP 4
Note on F161: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ok
Note on F162: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ok
Note on F163: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ok
Note on F166: Nadia Herrera: Consta resolucion de WO#04
Note on F172: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: GP 4
Note on I180: Nadia Herrera: Solicitado 30 sep 2022
Note on E186: Nadia Herrera: Solicitado 30 sep 2022
Note on M356: Cesar Briones: REALIZA REGISTRO USIT-CBL-VDL-GR-CCL MODO CEMENTO - CORROSION DESDE 9585 FT HASTA 5585 FT (4000 FT). WIRELINE BAJA HERRAMIENTAS PARA REGISTRO DE SATURACION EN LOS SIGUENTES INTERVALOS: Basal Tena: 8925 – 8960’ (35 ft) Caliza M1: 9080 – 9190’ (110 ft) U Inferior: 9670 – 9750’ (80 ft) T Inferior: 9880 – 10030’ (150 ft) WIRELINE BAJA USIT-CBL-VDL-GR-CCL MODO CORROSION - CEMENTO PARA DE CASING 7" 26 lb/ft, REGISTRO DESDE 10100 FT HASTA 7100 FT.
Note on M357: Steven Gamez: CON WIRELINE REGISTRO LITHOSCANNER STAR-GR-CC A LOS INTERVALOS: ARENISCA U 10820 – 10890 (70 FT-MD), ARENISCA T 11020 - 11190 (170 FT-MD)
Note on M359: Cesar Briones: CON WIRELINE REALIZAR REGISTRO DE SATURACIÓN PNX. INTERVALOS REGISTRADOS: BASAL TENA: 9,820’ - 9,860’ (40') NAPO U: 10,670’ - 10,745’ (75') NAPO T: 10,895’ - 11,000’ (105')
Note on M366: Steven Gamez: USIT-C (OD: 6.69")GR-CCL HASTA 10187 FT. REALIZA REGISTRO DE CEMENTO MODO CORROSIÓN.
Note on M372: Steven Gamez: SATURACIÓN PNX

## Post mortem
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# |  | OBSERVACION
JULIO | YCAC-022 | TUSCANY 111 |  | WO#8 |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| ACAK-124 | GEOPETSA 04 |  |  |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto- archivo duplicado
| YLBA-027 | TUSCANY 111 |  | WO#1 |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| ACAI-072 | TUSCANY 105 |  |  |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| CLBC-049 | TUSCANY 111 |  | Abandono |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| ACA-052 | GEOPETSA 04 |  | WO#9 *FIN |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| ACS-026 | TUSCANY105 |  | WO#4 |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
AGOSTO | CHSA-013 | TUSCANY 111 |  | WO#5 |  | Incluido fechas, horas, texto
| ACAL-140 | GEOPETSA 04 |  | WO#2 |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| CHSA-004 | TUSCANY 111 |  | WO#5 |  | Incluido fechas, horas, texto
| ACAK-183 | TUSCANY 111 |  | WO#2 |  | Incluido fechas, horas
| ACA-015 | GEOPETSA 04 |  | WO#14 |  | Incluido grafico, fechas, horas
| CLB-019 | TUCANY 111 |  | WO#3 |  | Incluido grafico, fechas, horas
SETIEMBRE | ACA-019B | TUSCANY 105 |  | WO#11 |  | Incluido fechas y horas
| ACSC-011 | GEOPETSA 04 |  | WO#6 |  | Incluido grafico, fechas y horas
| CLBC-041 | TUSCANY 111 |  | WO#1 |  | Incluido fecha y horas
| ACA-162 | TUSCANY 105 |  | Abandono |  | Incluido grafico, fechas, horas
| ACA-019B | TUSCANY 105 |  | WO#11 |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| ACSC-011 | GEOPETSA 04 |  | WO#6 |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
| CLBC-041 | TUSCANY 111 |  | WO#Q |  | Incluido grafico, fechas, horas, texto
Q4
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# |  | OBSERVACION |  | Rev. Zona | Ejecución |  | Rev. Eje. | Estado
OCTUBRE | ACAG-051 | TUSCANY 111 | C1.1 | 9 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| ACAP-177 | TUSCANY 111 | C1.1 | 6 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| RMYA-005 | SINOPEC 932 | C1.1 | 4 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| RMYA-004 | SINOPEC 932 | C 1.2. | 3 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| ACAI-106 | GEOPETSA 04 | ABandono |  |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| ACAH-092 | TUSCANY 105 | C1.1. | 5 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| CNOI-041 | SINOPEC 933 | C 1.12. |  |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| ACAF-087 | TUSCANY 111 | ABandono |  |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
NOVIEMBRE | ACAJ-209 | GEOPETSA 04 | ABandono |  |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| ACAK-180 | TUSCANY 105 | C1.1. | 2 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
DICIEMBRE | CHSA-012 | TUSCANY 105 | C1.3 | 3 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| CNOF-053 | SINOPEC 932 | C1.3. | 3 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| CHSA-006 | TUSCANY 105 | C1.12 | 3 |  | Post mortem cargado para revision |  | Ok | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
| TTSA-004 | TUSCANY 105 | C1.9. | 1 |  | Post mortem cargado para revision |  | OK | Gráfico, texto, fechas |  | OK | subido
Q1 2022
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado | Zona | ZN | 5
ENERO | YLBA-028 | TUSCANY 105 | C1.2. | 1 | 2022-01-09 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZN | ZC | 13
| ACAM-150 | TUSCANY 111 | C1.2. | 3 | 2022-01-09 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC | ZS | 3
| CLBA-014R1 | TUSCANY 105 | C1.1. | 2 | 2022-01-16 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZN
FEBRERO | ACA-020 | SINOPEC 932 | C1.5. | 3 | 2022-02-01 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZC
| TTSA-001 | GEOPETSA 04 | C1.3. | 1 | 2022-02-06 | Post mortem cargado para revision /Falta información | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZS
| CLBA-016HR1 | SINOPEC 932 | C1.12 | 3 | 2022-02-10 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZN
| ACAG-061 | TUSCANY 105 | C1.6. | 7 | 2022-02-13 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC
| ACAP-056 | GEOPETSA 04 | C1.2 | 3 | 2022-02-15 | Post mortem cargado para revision /Falta información | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZC
| ACAI-219 | TUSCANY 111 | C1.7 | 3 | 2022-02-19 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC
| ACAC-063 | SINOPEC 932 | C1.1. | 7 | 2022-02-19 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZC
| YLBA-027H | TUSCANY 105 | C1.1. | 2 | 2022-02-22 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZN
| ACAQ-164 | GEOPETSA 04 | C1.1. | 3 | 2022-02-23 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZC
| ACAI-084 | TUSCANY 111 | C1.1. | 6 | 2022-02-28 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC
MARZO | ACSA-018 | TUSCANY 105 | C1.5. | 7 | 2022-03-07 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZS
| CHEA-004 | GEOPETSA 04 | C1.2 | 3 | 2022-03-21 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZS
| ACAC-058 | SINOPEC 932 | C1.3. | 6 | 2022-03-21 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZC
| ACAJ-110 | TUSCANY 105 | C1.12 | 5 | 2022-03-25 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC
| ACAI-199 | TUSCANY 111 | C1.5. | 3 | 2022-03-27 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC
| YLBA-016 | GEOPETSA 04 | C1.1. | 2 | 2022-03-28 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZN
| ACAJ-135H | TUSCANY 105 | C1.12. | 1 | 2022-03-31 | Post mortem cargado para revision /Falta información | Jose Romero | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC
| ACAC-165 | SINOPEC 932 | C1.1. | 3 | 2022-03-31 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZC
Q2 2022
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado | Zona
ABRIL | YLBB-010 | TUSCANY 111 | C1.14. | 3 | 2022-04-16 | Post mortem cargado para revision / No se dispone de grafico luego de WO debido a que es pozo cambiado de productor a reinyector y no ingresa aun a operaciones por falta de facilidades. | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZN
| CLBB-035 | GEOPETSA 04 | C1.1. | 1 | 2022-04-06 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZN | Zone | # | Estado | # | %
| ACAJ-201 | TUSCANY 105 | C1.1. | 1 | 2022-04-07 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZC | ZN | 3 | PE | 1 | 33.33%
| CHSA-016 | SINOPEC 932 | C.2. | 2 | 2022-04-09 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | PE | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZS | ZC | 8 | PE | 0 | 0%
| CNOC-013 | TUCANY 105 | C1.5. | 7 | 2022-04-21 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | PE | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | OK | OK | ZS | ZS | 8 | PE | 8 | 100%
| CHSA-002 | SINOPEC 932 | C1.2 | 3 | 2022-04-16 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | PE | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | OK | OK | ZS
MAYO | ACAG-065 | GEOPETSA 04 | C1.1. | 4 | 2022-05-02 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZC
| ACSC-013 | SINOPEC 932 | C1.5. | 5 | 2022-05-09 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | PE | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZS
| ACAJ-202 | GEOPETSA 04 | C1.12 | 3 | 2022-05-09 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZC
| CNOF-055 | TUSCANY 105 | C1.5. | 3 | 2022-05-13 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | PE | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | PE | OK | ZS
| ACSD-027 | TUSCANY 111 | C1.7 | 5 | 2022-05-12 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | PE | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | PE | OK | ZS
| ACAQ-174 | SINOPEC 932 | C1.1. | 5 | 2022-05-15 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZC
| ACAO-158 | TUSCANY 105 | C1.3. | 3 | 2022-05-23 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | PE | OK | ZC
| ACAH-081 | GEOPETSA 04 | C1.11 | ABANDONO | 2022-05-23 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZC
| ACSD-023 | TUSCANY 111 | C1.7 | 4 | 2022-05-29 | Post mortem cargado para revision | Byron Perez | PE | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | PE | OK | ZS
| ACAO-157 | TUSCANY 105 | C1.1. | 3 | 2022-05-30 | Post mortem cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Gráfico, texto, fechas | Nereida Medina | PE | OK | ZC
| CNO-32 | SINOPEC 932 | C1.3. | 8 | 2022-05-31 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | PE | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZS
JUNIO | CHSA-001 | GEOPETSA 04 | C1.2. | 4 | 2022-06-04 | Post mortem cargado para revision | Jose Romero | PE | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZD
| YLBD-003 | TUSCANY 105 | C1.1. | 11 | 2022-06-06 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | PE | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZN
| ACAE-082 | GEOPETSA 04 | C1.12 | 6 | 2022-06-12 | Post mortem cargado para revision | Raul Paredes | OK | Gráfico, texto, fechas | Juan Barahona | PE | OK | ZC
Q3 2022
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado |  | Zone | # | Estado | # | %
JULIO | YCAF-029S1 | TUSCANY 105 | C1.12 | 3 | 2022-07-03 | Cargado para revision | Byron Perez | OK | Grafico, texto y fechas | Juan Barahona | PE | PE | ZN | ZN | 5 | PE | 0 | 0%
| ACAQ-117 | TUSCANY 105 | C1.1 | 4 | 2022-07-13 | Cargado para revision | Jose Romero | OK | Grafico, texto y fechas | Juan Barahona | PE | PE | ZC | ZC | 5 | PE | 1 | 20%
| ACA-020 | GEOPETSA 04 | C1.12 | 10 | 2022-07-12 | Cargado para revision | Jose Romero | OK | Grafico, texto y fechas | Juan Barahona | PE | PE | ZN | ZS | 3 | PE | 0 | 0%
| YLBD-24H | SINOPEC 932 | C1.12 | 1 | 2022-07-19 | Cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZN
| ACAB-059 | TUSCANY 105 | C1.12 | 8 | 2022-07-20 | Cargado para revision | Raul Paredes | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
| ACSD-028 | TUSCANY 111 | C1.12 | 3 | 2022-07-21 | Cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZS
| YLB-001 | GEOPETSA 04 | C1.1. | 18 | 2022-07-23 | Cargado para revision | Jose Romero | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZN
| ACAG-190 | TUSCANY 105 | C1.1. | 2 | 2022-07-27 | Cargado para revision | Byron Perez | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
AGOSTO | ACAC-166 | GEOPETSA 04 | C1.12 | 4 | 2022-08-04 | Cargado para revision | Raul Paredes | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
| CLBA-037 | GEOPETSA 04 | C1.1 | 2 | 2022-08-12 | Cargado para revision | Byron Perez | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZN
| CHSA-011 | TUSCANY 111 | C1.1 | 3 | 2022-08-16 | Cargado para revision | Jose Romero | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZS
| CHEA-007 | TUSCANY 105 | C1.7. | 3 | 2022-08-22 | Cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZS
| ACAO-068 | TUSCANY 111 | C1.1. | 4 | 2022-08-26 | Cargado para revision | Raul Paredes | PE | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
SEPTIEMBRE | ACAP-177 | SINOPEC 932 | C 1.12 | 7 | 2022-09-01 | Cargado para revision | Byron Perez | PE | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
| ACSD-001 | TUSCANY 111 | C1.12 | 2 | 2022-09-02 | Cargado para revision | Jose Romero | PE | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZS
| CHSA-003 | TUSCANY 105 | C1.7. | 5 | 2022-09-07 | Cargado para revision | Patricio Salazar | OK | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZS
| ANCA-006 | TUSCANY 111 | C1.1. | 8 | 2022-09-15 | Cargado para revision | Raul Paredes | PE | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
| ACAG-062 | TUSCANY 105 | C1.12 | 11 | 2022-09-21 | Cargado para revision | Byron Perez | PE | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZC
| CLBA-009 | GEOPETSA 04 | C1.1. | 7 | 2022-09-23 | Cargado para revision | Jose Romero | PE | Grafico, texto y fechas |  | PE | PE | ZN
Q4 2022
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado
OCTUBRE | ANCA-009 | GEOPETSA 04 | C1.2. | 5 | 2022-10-02 | Cargado para revision | CMA | PE | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAQ-116 | TUSCANY 105 | C1.2 | 2 | 2022-10-09 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| CHEA-007 | TUSCANY 105 | C1.12 | 4 | 2022-10-17 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| CNOC-036 | GEOPETSA 04 | C1.7. | 6 | 2022-10-25 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAC-166 | SIN 932 | C1.1. | 5 | 2022-10-27 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
NOVIEMBRE | ACAC-058 | SIN 932 | C1.12 | 7 | 2022-11-04 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| CNO-025 | TUSCANY 111 | C1.1. | 10 | 2022-11-03 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| CLBC-044H | GEOPETSA 04 | C1.12 | 3 | 2022-11-08 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAG-224 | TUSCANY 111 | C1.1. | 1 | 2022-11-11 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAE-066 | ORD 903 | C1.5. | 7 | 2022-11-21 | Cargado para revision | CMA | PENDIENTE NODAL POST WO | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| TTSA-004 | SIN 932 | C1.13 | 2 | 2022-11-13 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| CHSA-011 | TUSCANY 111 | C1.5. | 4 | 2022-11-21 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAF-086 | SIN 932 | C1.1. | 8 | 2022-11-22 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
DICIEMBRE | ACAC-170 | TUSCANY 105 | C1.1. | 2 | 2022-12-01 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| CLBA-006 | TUSCANY 111 | C1.5. | 20 | 2022-12-04 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACSB-019 | SINOPEC 932 | C1.1. | 3 | 2022-12-05 | Cargado para revision | CMA | OK | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAR-131 | TUSCANY 105 | C1.1. | 1 | 2022-12-10 | Cargado para revision | CMA | PE | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACSB-017 | SIN 932 | C1.12 | 5 | 2022-12-19 | Cargado para revision | CMA | PE | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| TTSA-004 | TUSCANY 105 | C1.1 | 3 | 2022-12-20 | Cargado para revisionpendiente despues wo | CMA | PE | Cargado para revision | Juan Barahona | OK | Cargado
| ACAI-199 | SIN 932 | C1.11 | ABANDONO |  | PENDIENTE | CMA | PE | PENDIENTE | Juan Barahona | PENDIENTE | PENDIENTE
PENDIENTE
Q1 2023
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado
ENERO | TTSA-002 | TUSCANY 105 | C1.1 | 3 | 2023-01-01 | Cargado para revision. | CMA | REVISADO | OK | Juan Barahona | OK
| ACAL-204 | TUSANY 111 | C1.12 | 1 | 2023-01-05 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| CNO-032 | TUSCANY 105 | C1.7. | 9 | 2023-01-16 | Cargado para revision. | CMA | REVISADO | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAQ-174 | TUSCANY 105 | C1.1 | 6 | 2023-01-25 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAH-083 | TUSCANY 111 | C1.1. | 3 | 2023-01-29 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
FEBRERO | ACAI-108 | SIN 932 | C 1.11 | ABANDONO | 2023-02-01 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAL-137 | TUSCANY 105 | C1.1. | 1 | 2023-02-05 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAH-160 | TUSCANY 111 | C1.12 | 5 | 2023-02-04 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAI-085 | SIN 932 | C1.12 | 6 | 2023-02-07 | Cargado para revision. | CMA | Revisión con comentarios | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| YCAE-040 | ORD 903 | C1.1. | 3 | 2023-02-10 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAH-092 | TUSCANY 111 | C1.5. | 6 | 2023-01-22 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| CLBA-011 | SIN 932 | C1.12 | 6 | 2023-02-14 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| YLBA-028 | TUSCANY 105 | C1.12 | 2 | 2023-02-15 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| CLBB-018 | TUSCANY 105 | C1.12 | 4 | 2023-02-22 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
MARZO | CLBC-050 | SIN 932 | C1.12 | 1 | 2023-03-06 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| CLBA-038 | TUSCANY 105 | C1.1. | 2 | 2023-03-16 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACSB-009 | ORD 903 | C1.7. | 5 | 2023-03-19 | Cargado para revision. | CMA | REVISADO | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| YCAC-049 | TUSCANY 111 | C1.12 | 5 | 2023-03-18 | Cargado para revision. PENDIENTE IMAGEN WO DESPUES | CMA | PENDIENTE | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAQ-174 | ORD 903 | C1.12 | 7 | 2023-03-27 | Cargado para revision. | CMA | Pendiente Informacion | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
| ACAM-142 | SIN 932 | C 1.2. | 2 | 2023-03-31 | Cargado para revision | CMA | PENDIENTE | OK | Juan Barahona | OK | PENDIENTE
Q2 2023
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado
ABRIL | ACAH-195 | SIN 932 | C1.1. | 2 | 2023-04-01 | Cargado con observaciones | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAK-125 | SIN 932 | C1.12 | 3 | 2023-04-10 | PENDEINTE ACTUALIZA NODAL | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAQ-116 | ORD 903 | C1.12 | 3 | 2023-04-11 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAK-234 | SIN 932 | C1.2. | 1 | 2023-04-19 | Cargado con observaciones | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACSD-025 | TUSCANY 105 | C.12 | 3 | 2023-04-29 | Cargado con observaciones | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
MAYO | YLBD-014 | TUSCANY 105 | C1.1 | 6 | 2023-05-08 | Cargado, pendiente informacion | CMA | ok | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAL-138 | TUSCANY 111 | C1.3. | 3 | 2023-05-19 | Cargado, pendiente informacion | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
JUNIO | CNO-009 | SIN 932 | C1.2. | 18 | 2023-06-04 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAR-132H | TUSCANY 111 | C1.12 | 1 | 2023-06-03 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| YLBD-003 | TUSCANY 111 | C1.5. | 12 | 2023-06-11 | Cargado para revision. | CMA | ok | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAL-233 | TUSCANY 111 | C1.1. | 1 | 2023-06-12 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAH-161 | ORD 903 | C1.15 | 7 | 2023-06-13 | PENDIENTE INFO INYECCION Y NODALES | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| ACAM-143 | SIN 932 | C1.7 | 2 | 2023-06-19 | Cargado para revision, falta informacion . | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
| YLBD-025 | TUSCANY 105 | C1.7. | 1 | 2023-06-29 | Cargado para revision. | CMA | OK | OK | EJECUCION | OK | OK
Q3
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado
JULIO | CNOF-056 | TUSCANY 111 | C1.5. | 7 | 2023-07-06 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| YCA-015 | TUSCANY 105 | C1.1. | 22 | 2023-07-07 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| CNO-009 | TUSCANY 111 | C1.1. | 19 | 2023-07-16 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACSA-006 | ORD 903 | C1.12 | 3 | 2023-07-17 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACAI-084 | ORD 903 | C1.12 | 7 | 2023-07-27 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
AGOSTO | ACAO-286 | ORD 903 | C1.12 | 1 | 2023-08-04 | Cargado para revision (Fechas en ejecucion , revisar) | CMA | OK | ok | EJECUCION
| CLB-005 |  | C1.2. | 12 | 2023-08-14 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACAI-197 |  | C1.2 | 2 | 2023-08-23 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACSD-015 |  | C1.12 | 5 | 2023-08-23 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
SEPTIEMBRE | ACAK-186 |  | C1.12 | 1 | 2023-09-01 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACAD-244H |  | C1.12 | 1 | 2023-09-02 | Cargado para revision | CMA | Pendiente | ok | EJECUCION
| ACA-043 |  | C1.1. | 7 | 2023-09-06 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACAK-121 |  | C1.1. |  | 2023-09-14 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACSA-007 |  | C1.5. |  | 2023-09-15 | Cargado para revision | CMA | OK | ok | EJECUCION
| ACAG-223 |  |  |  | 2023-09-22 | Cargado para revision, falta informacion de resultado de WO | CMA | OK | ok | EJECUCION
Q4 2023
MES | POZO | RIG | ACTIVIDAD | WO# | FECHA FIN | OBSERVACION | Responsable | Rev. Zona | Ejecución | RESPONSABLE | Rev. Eje. | Estado
OCTUBRE | CLBA-038 |  |  | 3 | 2023-10-06 | Cargado para revision | CMA | OK | OK | Cesar Briones
| CHSA-011 |  |  | 5 | 2023-10-17 | Cargado para revision | CMA | OK | OK | Cesar Briones
| ACAD-028 |  |  | 11 | 2023-10-18 | PENDIENTE | CMA | PENDIENTE | OK | Cesar Briones
| ACAF-214 |  |  | 3 | 2024-10-25 | Cargado para revision | CMA | PENDIENTE | OK | Cesar Briones
NOVIEMBRE | ACAF-073 |  |  | 7 | 2023-11-02 | Cargado para revision | CMA | PENDIENTE | OK | Cesar Briones
| ACAO-287 |  |  | 1 | 2023-11-02 | PENDIENTE | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | Cesar Briones
| ACAC-170 |  |  | 3 | 2023-11-16 | Cargado para revision | CMA | OK | OK | Cesar Briones
| CLBA-007R1 |  |  | 5 | 2023-11-17 | Cargado para revision | CMA | OK | OK | Cesar Briones
| ACAI-072 |  |  | 4 | 2023-11-19 | Cargado para revision *Informacion duplicada | CMA | OK | PENDIENTE | PENDIENTE
| ACAJ-134H |  |  | 1 | 2023-11-23 | Cargado para revision | CMA | OK | OK | Cesar Briones
DICIEMBRE | CHEA-001 |  |  | 6 | 2023-11-25 | Cargado para revision *FALTA CARGA DE INFORMACION | CMA | OK | PENDIENTE | PENDIENTE
| ACSB-019 |  |  | 4 | 2023-12-06 | Cargado para revision | CMA | OK | OK | Cesar Briones
| ACAO-068 |  |  | 5 | 2023-12-19 | PENDIENTE | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
| ACAL-140 |  |  | 3 | 2023-12-14 | PENDIENTE | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
| CHSA-011 |  |  | 6 | 2023-12-19 | PENDIENTE | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
| YCAC-021 |  |  | 4 | 2023-12-19 | PENDIENTE | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
| CNOI-038 |  |  | 1 |  | EN EJECUCION | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
| YCA-015 |  |  | 23 |  | EN EJECUCION | CMA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
PENDIENTE
Note on G9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No diagrama
Note on G11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No diagrama
Note on G12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay ARS ni diagrama
Note on G13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No ARS
Note on G15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No diagrama ni ARS
Note on G16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No ARS
Note on G17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No Diagrama ni ARS
Note on A24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Carlos Villa @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Yeniffer Lopez Ruiz Por favor su ayuda con los post mortem del mes de octubre . Gracias
Note on M39: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on A40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Yeniffer Lopez Ruiz @Carlos Villa Por favor su apoyo con la revisión y elaboración de los post mortem correspondientes. Reply: @Edwin Alban Martinez Por favor tu ayuda con el seguimiento y revisión de los post mortem que se vayan subiendo
Note on H42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Raul Paredes Por favor tu ayuda completando la información del Post mortem
Note on L43: Nadia Herrera: Favor resumir texto
Note on H55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Raul Paredes Por favor tu ayuda completando la información del Post mortem
Note on H58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Raul Paredes Por favor tu ayuda completando la información del Post mortem
Note on B59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Jose Luis Romero Arias Por favor tu ayuda incluyendo el archivo. gracias
Note on K62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hola @Nadia Herrera Todos los post mortem fueron revisados por @Byron Baca
Note on M62: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on A63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Jose Luis Romero Arias; @Marco Patricio Salazar Herrera; @Raul Paredes; @Byron Mauricio Perez Rodriguez Por favor su gentil ayuda con la carga de informacion de archivos post mortem del mes de abril 2022. Gracias
Note on G63: Byron Mauricio Perez Rodriguez: Se realizaron trabajos de pesca & CTU en pozo. Pozo no ingresa aun a operacion por falta de facilidades.
Note on A69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Jose Luis Romero Arias @Marco Patricio Salazar Herrera @Raul Paredes @Byron Mauricio Perez Rodriguez Por favor su gentil ayuda con la carga de los post mortem correspondiente. gracias
Note on H75: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Marco Patricio Salazar Herrera @Byron Mauricio Perez Rodriguez @Jose Luis Romero Arias @Ruben Dario Segovia Galarraga @Danny Rafael Campana Alvarez @Einstein Andrade Su gentil apoyo completando los archivos Post mortem del mes de mayo
Note on I76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente nodal y ejecucion
Note on I82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente ejecucion
Note on M84: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on A85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Jose Luis Romero Arias @Raul Paredes @Marco Patricio Salazar Herrera @Byron Mauricio Perez Rodriguez su gentil apoyo cargando la informaci[on de post mortem de los pozos del mes de julio. gracias Reply: @Marco Patricio Salazar Herrera @Raul Paredes @Byron Mauricio Perez Rodriguez su gentil apoyo cargando la informaci[on de post mortem de los pozos del mes de julio. gracias
Note on B85: Nadia Herrera: Stand by x paralizaciones
Note on I85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Edwin Alban Martinez su gentil apoyo en la revision de los post mortem cargado y colocando el ok en este archivo.
Note on J86: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Byron Baca @Juan Barahona @Nereida Medina @Hugo Guevara Por favor su apoyo con la revision de la informacion
Note on A93: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Jose Luis Romero Arias @Byron Mauricio Perez Rodriguez @Marco Patricio Salazar Herrera @Raul Paredes su gentil apoyo con la carga de los post mortem del mes de agosto . gracias
Note on G95: Nadia Herrera: en espera de trabajos por apagado de pozo
Note on G96: Nadia Herrera: en espera de traajos por apago de pozo y resultados despues WO
Note on J97: Nadia Herrera: PE Texto en espera ARS IWC
Note on J102: Nadia Herrera: En elaboracion sumario
Note on M105: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on I128: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Javier Dario Anaya Barrera @Edwin Alban Martinez Su gentil apoyo con la revision de los post mortem Q1. Gracias Reply: @Nadia Herrera pozos de zona sur actualizados en post-mortem con nuevos comentarios
Note on M128: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on D129: Nadia Herrera: CAMBIO DE ACTIVIDAD C1.12 A C1.1
Note on D139: Nadia Herrera: Cambio de actividad de c1.1.
Note on I150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Javier Dario Anaya Barrera @Edwin Alban Martinez Su gentil apoyo con la revision de los post mortem Q1. Gracias Reply: @Nadia Herrera pozos de zona sur actualizados en post-mortem con nuevos comentarios
Note on M150: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on G151: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Hugo Vasquez @Byron Mauricio Perez Rodriguez @Jose Luis Romero Arias @Raul Paredes Por favor su gentil ayuda complementando las observaciones y cargando la informaicon de los pozos faltantes. Por su ayuda Gracias
Note on I151: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Edwin Alban Martinez @Javier Dario Anaya Barrera @Johanna del Cisne Gallegos Apolo por fa me ayudan con sus ok en los pozos que se encuentran con toda la informacion. Gracias
Note on I152: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente actualizar Nodales
Note on I157: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente, nodal pre-WO
Note on I162: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente, informacion de inyeccion, nodales.
Note on I166: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Javier Dario Anaya Barrera @Edwin Alban Martinez Su gentil apoyo con la revision de los post mortem Q1. Gracias Reply: @Nadia Herrera pozos de zona sur actualizados en post-mortem con nuevos comentarios
Note on M166: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on B167: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Denisse Ayala @Lizbeth Guillca @Hugo Vasquez @Cinthia Abigail Yaselga Quilca su gentil ayuda con la carga de los Post mortem Correspondientes
Note on H167: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Edwin Alban Martinez @Luis Toledo Barrios @Javier Dario Anaya Barrera su gentil ayuda con la revision de los post mortem
Note on I171: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente update Nodal Pre y post WO
Note on I172: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente Nodal Pre WO Reply: Done
Note on I179: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente actualizar nodal pre WO Reply: Done
Note on I181: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente nodal post WO
Note on I183: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Johanna del Cisne Gallegos Apolo @Javier Dario Anaya Barrera @Edwin Alban Martinez Su gentil apoyo con la revision de los post mortem Q1. Gracias Reply: @Nadia Herrera pozos de zona sur actualizados en post-mortem con nuevos comentarios
Note on M183: Nadia Herrera: Control de individualización de Archivo (Resp Nadia)
Note on I187: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente nodales Reply: Pendiente ejecucion
Note on I188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente nodal post WO. Done Reply: Pendiente resumen de operaciones
Note on I189: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente completar conclusiones Reply: Pendiente verificar nodales
Note on I190: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente nodales Reply: Done