## Automatización de Procesos
SBL Internship
Tareas
A ser completadas por |  | Alex Pérez
DEADLINE |  | 2024-05-01
Task Name | Duration | Start | Finish | % Done2 | Notes
Flujos y Tareas | 8 day(s) | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 98.75%
Confirmación de Permisos/Acceso | 1 day(s) | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 95% | Permiso pendiente de: Pizarra Digital, Reporte de Actividades (Miguel Ordoñez), Correo (Shaya Execution)
Repaso: Meeting N°1 sobre R.T.s | 7 day(s) | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 100% | Primer acercamiento al formato del proyecto.
Realización del Diagrama de Flujos | 1 day(s) | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 100% | Realizado para OPEX. Comentar sobre 3 componentes restantes con Srta. Estefany Canencia.
Creación Documento Tareas - Excel | 4 day(s) | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 100% | Debidamente desglosado como Template
Pruebas Preliminares - Manuales - Carpeta de Pruebas | 10 day(s) | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 0%
Creación Jupyter Notebook - Script Ejecutable | 1 day(s) | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0% | Código en formato Python, conexión con archivos locales
Conexión con Correo Shaya Execution | 2 day(s) | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 0% | Código en formato Python + Power Automate
Testeo de conexiones manuales | 4 day(s) | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 0% | Primer paso a la automatización: enfocada en OPEX
Pruebas Preliminares - Power Automate - Carpeta de Pruebas | 22 day(s) | 2024-01-15 | 2024-02-06 | 0%
Determinación del uso de Licencias respectivas (en caso de ser necesario) | 2 day(s) | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0%
Creación de Flujos Simples | 2 day(s) | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 0%
Determinar Tipo de Actividad Realizada en Pozos - OPEX vs CAPEX | 3 day(s) | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 0%
Lógica de pruebas manuales - OPEX en Power Automate | 1 day(s) | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0%
Lógica de pruebas manuales - CAPEX en Power Automate | 2 day(s) | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0%
Lógica de pruebas manuales - Apoyo a la Operación en Power Automate | 2 day(s) | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 0%
Lógica de pruebas manuales - Completación en Power Automate | 1 day(s) | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0%
Implementación de Flujos - Pruebas Automáticas - Carpeta de Pruebas | 15 day(s) | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 0%
Ejecución de Flujo Automático del Reporte Trimestral #1 - 2023 | 3 day(s) | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 0%
Ejecución de Flujo Automático del Reporte Trimestral #2 - 2023 | 2 day(s) | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 0%
Ejecución de Flujo Automático del Reporte Trimestral #3 - 2023 | 2 day(s) | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 0%
Ejecución de Flujo Automático del Reporte Trimestral #4 - 2023 | 2 day(s) | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0%
Implementación de Flujos - Flujos Automáticos - Carpeta Final | 12 day(s) | 2024-02-22 | 2024-03-05 | 0%
Ejecución de Flujo Automático del Reporte Trimestral #1 - 2024 | 6 day(s) | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 0%
Creación y Desarrollo de Entregable - Manual de Uso | 2 day(s) | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 0%
Creación y Desarrollo de Entregable - Manual de Uso (Versión Técnica) | 1 day(s) | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0%
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start], [Finish], "d") & " day(s)"