## Sheet1
WORKOVERS | [5 empty] | PULLINGS
NOMBRE | WO # | PAD | DURATION | START | FINISH | NOMBRE | WO # | PAD | DURATION | START | FINISH
BRAZO A | [5 empty] | BRAZO D
Workover ACAI-107 (WO. CAPEX) | 2 | abc | 2 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23 | Workover ACAF-214 (WO. OPEX) | 3 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
Workover ACAO-156 (WO. CAPEX) | 9 | abc | 9 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23 | Workover YCAC-021 (WO. OPEX) | 4 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
Workover PTLA-003 (WO. CAPEX) | 4 | abc | 4 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23 | Workover ACAF-073 (WO. OPEX) | 7 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
Workover ACAO-284 (WO. CAPEX) | 3 | abc | 3 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23 | Workover ACAH-195 (WO. OPEX) | 22 | abc | 22 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
Workover ACAH-093 (WO. CAPEX) | 11 | abc | 11 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23 | Workover CLBA-011 (WO. OPEX) | 12 | abc | 12 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
Workover ACAC-027 (WO. CAPEX) | 1 | abc | 1 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23 | Workover CLBA-038 (WO. OPEX) | 13 | abc | 13 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
BRAZO B | [5 empty] | Workover ACAL-204 (WO. OPEX) | 7 | abc | 7 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
Workover ACAC-063 (WO. CAPEX) | 6 | abc | 6 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23 | Workover ACSD-015 (WO. OPEX) | 45 | abc | 45 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
Workover CLBB-021 (WO. CAPEX) | 10 | abc | 10 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23 | Workover ACAK-121 (WO. OPEX) | 40 | abc | 40 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
Workover ACAG-223 (WO. CAPEX) | 12 | abc | 12 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23 | Workover ACAL-233 (WO. OPEX) | 26 | abc | 26 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
Workover ACSD-024 (WO. CAPEX) | 14 | abc | 14 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23 | Workover YLBD-014 (WO. OPEX) | 33 | abc | 33 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
Workover ACAM-148 (WO. CAPEX) | 13 | abc | 13 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23 | Workover YCAE-040 (WO. OPEX) | 19 | abc | 19 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
BRAZO C | [5 empty] | Workover CHSA-011 (WO. OPEX) | 5 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
Workover ACAC-127 (WO. CAPEX) | 7 | abc | 7 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23 | Workover YLBD-003 (WO. OPEX) | 32 | abc | 32 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
Workover PTLA-004 (WO. CAPEX) | 5 | abc | 5 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23 | Workover TTSA-002 (WO. OPEX) | 17 | abc | 17 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
Workover ACACH-270H (WO. CAPEX) | 8 | abc | 8 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23 | Workover ACAH-092 (WO. OPEX) | 2 | abc | 2 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAQ-174 (WO. OPEX) | 7 | abc | 10 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
BRAZO E
[6 empty] | Workover CON-032 (WO. OPEX) | 16 | abc | 16 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAQ-116 (WO. OPEX) | 28 | abc | 28 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACSD-025 (WO. OPEX) | 30 | abc | 30 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACAI-197 (WO. OPEX) | 39 | abc | 39 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAO-286 (WO. OPEX) | 42 | abc | 42 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAH-161 (WO. OPEX) | 21 | abc | 21 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover CHEA-001 (WO. OPEX) | 6 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACAI-084 (WO. OPEX) | 38 | abc | 38 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover CLBC-005 (WO. OPEX) | 45 | abc | 45 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAL-138 (WO. OPEX) | 25 | abc | 25 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover CNO-009 (WO. OPEX) | 31 | abc | 31 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACAO-287 (WO. OPEX) | 1 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACAQ-174 (WO. OPEX) | 9 | abc | 9 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover CHSA-011 (WO. OPEX) | 6 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover YCA-015 (WO. OPEX) | 45 | abc | 45 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAH-083 (WO. OPEX) | 1 | abc | 1 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
BRAZO F
[6 empty] | Workover CNOF-056 (WO. OPEX) | 45 | abc | 45 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAC-170 (WO. OPEX) | 3 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACAI-072 (WO. OPEX) | 6 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover YLBA-028 (WO. OPEX) | 20 | abc | 20 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACSB-019 (WO. OPEX) | 4 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover CLBA-038 (WO. OPEX) | 3 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACAK-125 (WO. OPEX) | 23 | abc | 23 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover CLBB-018 (WO. OPEX) | 14 | abc | 14 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover CLBC-050 (WO. OPEX) | 15 | abc | 15 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover YLBD-025 (WO. OPEX) | 34 | abc | 34 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACSA-006 (WO. OPEX) | 43 | abc | 43 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAM-142 (WO. OPEX) | 8 | abc | 8 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAJ-134H (WO. OPEX) | 1 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover CON-009 (WO. OPEX) | 19 | abc | 45 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAK-234 (WO. OPEX) | 24 | abc | 24 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACAI-108 (WO. OPEX) | 5 | abc | 5 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAO-068 (WO. OPEX) | 5 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACAL-140 (WO. OPEX) | 3 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACSA-007 (WO. OPEX) | 44 | abc | 44 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAK-186 (WO. OPEX) | 41 | abc | 41 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAM-143 (WO. OPEX) | 27 | abc | 27 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACAI-085 (WO. OPEX) | 4 | abc | 4 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover YCAC-049 (WO. OPEX) | 18 | abc | 18 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAH-160 (WO. OPEX) | 3 | abc | 3 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACSB-009 (WO. OPEX) | 11 | abc | 11 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAL-137 (WO. OPEX) | 6 | abc | 6 d | Jan 1 '23 | Mar 31 '23
[6 empty] | Workover ACAR-132H (WO. OPEX) | 29 | abc | 29 d | Apr 1 '23 | Jun 30 '23
[6 empty] | Workover ACAD-244H (WO. OPEX) | 36 | abc | 36 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover CNOI-038 (WO. OPEX) | 1 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover ACAG-223 (WO. OPEX) | 37 | abc | 37 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACA-043 (WO. OPEX) | 35 | abc | 35 d | Jul 1 '23 | Sep 30 '23
[6 empty] | Workover ACAD-028 (WO. OPEX) | 11 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover YCA-015 (WO. OPEX) | 23 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23
[6 empty] | Workover CLBA-007R1 (WO. OPEX) | 5 | abc | 45 d | Oct 1 '23 | Dec 31 '23