## Ing. Prod-Eje.
Informe Trimestral Q1 2024
Pozo | Tipo | WO # | Propuesta Técnica | Notificación | Reportes Diarios | Sumario | AIS | ARS | Post Mortem | Diagramas Mecánicos | Registros | Apoyo a la Operación | Porcentaje de Avance
ACAK-189H | CPI | N/A | OK | X | X | X | OK | X | N/A | N/A | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 33.33%
ACAI-106R1 | Capex | 1 | OK | OK | OK, 21 Reportes Diarios | OK | OK | X | N/A | N/A | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 83.33%
YLBA-019 | Capex | 1 | X | OK | OK, 33 Reportes Diarios | OK | OK | OK | N/A | N/A | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 83.33%
CNOF-056 | OPEX | 8 | OK | X | X | OK | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 37.50%
ACSC-031 | OPEX | 3 | OK | OK | OK, 18 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
CLBA-007R1 | OPEX | 6 | OK | OK | OK, 12 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
CLBC-048H | OPEX | 1 | OK | OK | OK, 10 Reportes Diarios | X | OK | OK | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 62.50%
YLBA-027H | OPEX | 3 | OK | X | OK, 8 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 37.50%
ACAE-066 | OPEX | 8 | OK | X | X | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 25.00%
YLBD-029 ADECUACION | OPEX | 2 | X | OK | OK, 9 Reportes Diarios | OK | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
ACAM-146 | OPEX | 3 | OK | OK | OK, 12 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
CLBA-036 | OPEX | 1 | OK | OK | OK, 14 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
CHSA-006 | OPEX | 4 | OK | OK | OK, 17 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
CLBA-039H | OPEX | 1 | OK | OK | OK, 8 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
YCAE-028S1 | OPEX | 3 | OK | OK | OK, 16 Reportes Diarios | X | OK | OK | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 62.50%
ANCA-001 | OPEX | 10 | OK | OK | OK, 9 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
ACAF-086 | OPEX | 9 | OK | OK | OK, 22 Reportes Diarios | X | OK | OK | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 62.50%
ACA-009 | OPEX | 17 | X | OK | X | OK | OK | OK | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
ACAF-163 | OPEX | 4 | OK | OK | OK, 9 Reportes Diarios | X | OK | X | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 50.00%
CNOC-013 | OPEX | 8 | X | X | X | X | OK | OK | X | X | N/A | OK, Para Pestaña de Control Documental | 25.00%
[12 empty] | Total de Avance | 50.62%